## Лист1
Содержание работ | Исполнитель | Трудозатраты | Базовая ставка в час, руб | Специалист | Трудозатраты, ч | Ставка в час, руб | ЗП осн, руб | ЗП доп, руб | ФСЗН, руб | Прочие затраты, руб | Накладные расходы, руб | Стоимость разработки, руб
Дизайн приложения | Дизайнер | 40 | 20 | Дизайнер | 120 | 24 | 2880 | 432 | 19.872 | 720 | 1440 | 5491.872 | 1000 баксов
Общие требования | БА | 8 | 20.83 | БА (бизнес-аналитик) | 24 | 24.996 | 599.904 | 89.9856 | 4.1393 | 149.976 | 299.952 | 1143.9569 | А здесь брал 3500 в рублях, сразу вся красота испарилась
Функциональные требования | Техлид | 8 | 100 | Техлид | 16 | 120 | 1920 | 288 | 13.248 | 480 | 960 | 3661.248 | $5k, да что ж ты будешь делать, какие цифры ровные выходят
Нефункциональные требования | БА | 16 | 10 | JBD (junior backend developer) | 140 | 12 | 1680 | 252 | 11.592 | 420 | 840 | 3203.592 | Здесь взял стандартные папяццот
Проектирование приложения | Техлид | 8 | 30 | MBD (middle backend developer) | 140 | 36 | 5040 | 756 | 34.776 | 1260 | 2520 | 9610.776 | Вот тут с того, какое ровное число получилось, я сам охренел. Взял 1500 долларов по курсу 3.36
Проектирование базы данных | MBD, JBD | 16 | 10 | JFD (junior frontend developer) | 124 | 12 | 1488 | 223.2 | 10.2672 | 372 | 744 | 2837.4672 | И здесь папяццот
Разработка серверной части приложения | MBD, JBD | 176 | 28 | MFD (middle frontend developer) | 124 | 33.6 | 4166.4 | 624.96 | 28.7482 | 1041.6 | 2083.2 | 7944.9082 | 1400$
Разработка сайта | MFD, JFD, Дизайнер | 240 | 10 | JQA (junior quality assurance specialist) | 40 | 12 | 480 | 72 | 3.312 | 120 | 240 | 915.312 | И здесь
Тестирование серверной части приложения | MBD, JBD, MQA, JQA | 80 | 24 | MQA (middle quality assurance specialist) | 40 | 28.8 | 1152 | 172.8 | 7.9488 | 288 | 576 | 2196.7488 | 1200$
Тестирование сайта | MFD, JFD, MQA, JQA | 80
Разработка технической документации | MBD, JBD | 48
Разработка руководства пользователя | MFD, JFD | 48
Норматив ФЗН | 0.006
Норматив доп ЗП | 0.15
Норматив прочих затрат | 0.25
Норматив накладных расходов | 0.5
Норматив расходов на реализацию | 0.1
Ставка НДС | 0.2
Стоимость подписки на ГПТ за два месяца, руб | 135.1
Повышающий коэффициент ЗП (не помню, для чего точно) | 1.2
Стоимость разработки | 37005.8811
Стоимость сопровождения и адаптации | 0
Полная себестоимость | 37140.9811
Прибыль | 3714.0981
Цена | 40855.0792
Рентабельность | 0.1
НДС | 8171.0158
Цена с НДС | 49026.095 | Считал, отталиваясь от рентабельности (пункт А)